## Sheet1
TASK | Strart Date | End Date | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10
Project
Identify Project | 2020-09-28 | 2020-10-04
Find Supervisor | 2020-09-28 | 2020-10-04
Complete Proposal | 2020-09-28 | 2020-10-09
Complete Ethics Check | 2020-09-28 | 2020-10-09
1. Interim Planning Report | 2020-10-09 | 2020-11-13
1.1 Aims & Objects | 2020-10-09 | 2020-10-16
1.2 Deliverables | 2020-10-16 | 2020-10-23
1.3 Planning | 2020-10-23 | 2020-10-30
1.4 Research | 2020-10-30 | 2020-11-07
All Coding | 2020-11-13 | 2020-03-31
Basic Player Movement | 2020-11-13 | 2020-11-20
Simple Map Design | 2020-11-20 | 2020-11-27
Adding Grid | 2020-11-27 | 2020-12-04
Adding A* Code | 2020-12-04 | 2020-12-18
Add Agent Movement | 2020-12-18 | 2021-01-22
Add A* Opermization | 2021-01-22 | 2021-02-26
Add Agent Modles | 2021-02-26 | 2021-03-05
Add Shooting Code | 2021-03-05 | 2021-03-12
Improve Player Movemet | 2021-03-12 | 2021-03-19
Extra Coding | 2021-03-19 | 2021-04-30
Project Write Up | 2021-03-01 | 2021-05-07
Literature Review | 2021-03-01 | 2021-03-15
Methodology | 2021-03-22 | 2021-04-05
Implementation | 2021-03-29 | 2021-04-05
Testing | 2021-04-12 | 2021-04-19
Review | 2021-04-19 | 2021-04-29
Intro | 2021-04-29 | 2021-04-30
Planing | 2021-04-30 | 2021-05-07